Comune di Travacò Siccomario

# OBIETTIVI

# INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI

# ESERCIZIO FINANZIARIO

# ANNO 2021

# Area Amministrativa

# Scheda obiettivi ed indicatori

| N. | Descrizione obiettivo | Finalità da perseguire Azioni da svolgere | Indicatori di risultato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento servizi socio-educativi ed ausiliari scolastici | Risultato da raggiungere: A seguito della approvazione in Giunta del csa occorre procedere ad effettuare la gara per l’assegnazione del servizio per gli anni scolastici dal 2021 al 2024. Azioni: Predisporre quanto necessario per garantire l’espletamento di tali servizi in ambito scolastico a favore dell’Ac: -determina a contrarre per aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa -pubblicazione gara su sito web, guce, guri, 2 quotidiani, ministero, simog -espletamento gara d’intesa con la Cuc di Garlasco -aggiudicazione entro agosto -verifica documentale -stipula contratto prima dell’inizio dell’a.s 2021-22 | Indicatore di attività: report finale |  |
| 2 | Individuazione organi indispensabili | Risultato da raggiungere: Il T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 all’articolo 96 sancisce l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di individuare, con apposito provvedimento, entro il primo semestre dell’esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per il perseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali dell’A.C. Lo scopo che il legislatore intende perseguire con la disposizione testè citata, consiste nel risparmio di spesa derivante dalla riduzione degli organismi collegiali e nel recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, stante l’intento di sfrondare quanto più possibile gli organismi che appesantiscono l’azione amministrativa e la rendono farraginosa. Gli organismi collegiali che non sono espressamente confermati ai sensi dell’articolo 96 del T.U. si intendono abrogati “ope legis” e cessano di espletare le proprie funzioni già dal successivo mese di luglio. Azioni: Predisporre quanto necessario per garantire l’adozione della suddetta delibera entro il termine perentorio del 30 giugno per determinare in via espressa la sussistenza di uno specifico interesse pubblico al mantenimento delle vigenti commissioni; la conseguenza della mancata individuazione entro il 30 giugno di ogni anno degli organi ritenuti indispensabili, ovvero la soppressione | Indicatore di attività: report finale |  |
| 3 | Affidamento servizio trasporto scolastico | Risultato da raggiungere: Vista la sperimentazione relativa all’esternalizzazione del servizio trasporto scolastico, il cui affidamento termina con l’anno scolastico 2020/2021, si rende necessario avviare le procedure di gara per l’individuazione dell’O.E. a cui affidare il servizio su base quadriennale. Azioni: Predisporre quanto necessario per garantire l’espletamento di tali servizi in ambito scolastico a favore dell’Ac: - redazione del progetto da sottoporre alla Giunta per l’approvazione - individuazione della procedura; - assunzione determina a contrarre per aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa - espletamento delle procedure di gara - verifica documentale - aggiudicazione entro agosto - avvio del servizio per l’inizio a. s. 2021/2022 e se possibile stipula contratto prima dell’inizio dell’a.s. | Indicatore di attività: report finale |  |
| 4 | Attivazione stage | Risultato da raggiungere: L’ordine giornalisti, tramite Anci e Polis, ha proposto l’attivazione di stage di 12 ore nell’ambito della comunicazione sia in presenza che in video conferenza Azioni: -presa contatti per definizione progetto -stipula accordo | Indicatore di attività: report finale |  |
| 5 | Dematerializzazione liste elettorali | Risultato da raggiungere: La Prefettura con nota prot. n. 23554 del 27/4/2021 pervenuta al protocollo comunale n. 3634 in pari data ha esortato tutti i comuni a dematerializzare le liste elettorali. Tale procedura porterà innegabili vantaggi in termini di snellimento delle procedure burocratiche oltre che di risparmio (le liste saranno stampate solo in occasione delle elezioni). Azioni: 1) richiesta alla ditta informatica che gestisce il programma Elettorale di rilascio di un dettagliato documento tecnico, recante le specifiche di funzionamento del sistema informatico; 2) Redazione da parte del Responsabile dell'Ufficio elettorale di un progetto che illustri le modalità digitali di tenuta ed aggiornamento delle liste sia generali che sezionali; 3) predisposizione delibera di G.C. di approvazione del progetto 4) successiva richiesta al Presidente della propria commissione della relativa autorizzazione, previa trasmissione della documentazione di cui sopra 5) ricevuto il nulla osta della Commissione, invio alla Prefettura di un'apposita richiesta di autorizzazione firmata dal Sindaco, o dal Segretario comunale o dall'Ufficiale elettorale corredata dal progetto della nostra ditta informatica e dal nulla osta della commissione perché il Ministero dell'Interno proceda in merito | Indicatore di attività: Tempi: 1) reperimento della documentazione tecnica entro fine maggio/settembre Per sottoporla all'approvazione della commissione elettorale circondariale che si riunirà entro Giugno/novembre per l'approvazione della revisione semestrale. 2) successiva predisposizione di proposta di delibera di G.C. per approvazione da parte dell'A.C. 3) trasmissione alla Prefettura appena ricevuto il nulla osta della Commissione Elettorale Circondariale e quindi entro il termine ultimo del dicembre 2021. |  |
| 6 | Trasparenza contributi erogati | Risultato da raggiungere: rendicontare quanto, grazie ai fondi ricevuti dallo Stato, si è erogato, a titolo di contributi una tantum e sussidi, a famiglie e imprese in difficoltà nel periodo Covid Azioni: - pubblicare entro il 30 giugno sul sito internet le informazioni relative ai contributi versati (art 1 co 125 legge 124/2017 modificato da dl 34/2019 convertito da l.58/2019) | Indicatore di attività: report finale |  |
| 7 | Aggiornamento Banca dati cimiteriale | Risultato da raggiungere: Rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute nel periodo 2020/2021 con conseguente sistemazione della banca dati informatica e cartacea anche a seguito di traslazioni/estumulazioni effettuate. Azioni: - Censimento delle concessioni nei cimiteri di Travacò capoluogo e della Frazione Mezzano giunte a scadenza nell’anno 2020 o in scadenza nell’anno in corso. - Aggiornamento dei file excel con inserimento dei dati registrati nell’applicativo Halley nel periodo 2020/2021 (nuovi repertori, nominativi, date di sepoltura) e ristampa degli stessi. | Indicatore di attività: report finale |  |
| 8 | Censimento Istituzioni Pubbliche | Risultato da raggiungere: aggiornamento delle informazioni sulla struttura e sull’organizzazione del Comune e delle unità locali ad esso afferenti, al fine della rilevazione censuaria biennale delle istituzioni pubbliche. Azioni: - Prima fase: aggiornamento delle anagrafiche e invio deleghe massivo. - Seconda fase: la compilazione e il monitoraggio dei modelli. - Terza fase: il check e l’invio definitivo - Quarta fase: visualizzazione dell’elenco degli eventuali errori e degli accertamenti. quando tutti i modelli sono stati compilati correttamente, è possibile effettuare l’invio definitivo. Con l’invio definitivo ha termine la rilevazione ed è possibile visualizzare e scaricare (in formato .pdf) la ricevuta di avvenuta compilazione che riporta i dati riepilogativi dell’invio. | Indicatore di attività: termine per le operazioni: 30 luglio 2021 |  |
| 9 | Disciplina per la concessione del patrocinio non oneroso | Risultato da raggiungere: Adozione di apposita disciplina e modulistica per la richiesta da parte di Istituzioni, Associazioni, Enti e soggetti privati del patrocinio comunale non oneroso in vista dell’organizzazione di eventi di natura sociale, culturale, sportiva ecc. Azioni: Predisposizione di criteri, requisiti ed idonea modulistica da mettere a disposizione dei richiedenti, per la concessione del patrocinio comunale non oneroso | Indicatore di attività: report finale |  |
| 10 | Razionalizzazione dell’archivio | Risultato da raggiungere: Nella previsione di trasferire l’archivio Comunale in altra sede, da individuare, si rende necessario effettuare una prima azione di razionalizzazione degli spazi attuali, attraverso lo scarto d’archivio. Azioni: Individuazione dell’Operatore Economico a cui affidare il servizio di riduzione del materiale conservato e avvio delle attività entro il 31/12/2021 | Indicatore di attività: report finale |  |

# Area Tecnica

# Scheda obiettivi ed indicatori

| n. | Descrizione obiettivo | Finalità da perseguire Azioni da svolgere | Indicatori di risultato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bando SiCim “Sicurezza dei cimiteri” ai sensi della DGR n. XI /4425 del 17/3/2021 | Risultato da raggiungere: richiesta finanziamento Bando SiCim “Sicurezza dei cimiteri” ai sensi della DGR n. XI /4425 del 17/3/2021 Azioni: - partecipazione al bando di cui alla DGR 17.03.2021 n. XI/4425 per richiesta contributo in conto capitale a fondo perduto per un max di euro 20.000,00 per la messa in sicurezza dei cimiteri - in caso di mancato finanziamento regionale, l’A.C. dovrà mettere a disposizione risorse proprie dell’Ente per la realizzazione degli interventi. | Indicatore di attività : report finale |
| 2 | Bando Ri-genera DGR n. XI/4436 del 17.03.2021 per interventi di efficientamento energetico nella scuola primaria | Risultato da raggiungere: Richiesta finanziamento Bando Ri-genera “Contributi per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile” ai sensi della DGR n. XI/4436 del 17.03.2021 Azioni: a fronte dei lavori di efficientamento energetico già realizzati nel 2020 presso la scuola primaria (coibentazione copertura, impianto fotovoltaico, impianto illuminazione e boiler bagni), occorre predisporre gli atti per acquisizione di contributo a fondo perduto per riqualificazione dell’involucro edilizio fino ad un max di euro 200.000 finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche: sostituzione serramenti, realizzazione di cappotto, installazione di scambiatori d’aria e termovalvole. In caso di finanziamento, approvazione progetto e affidamento lavori entro la tempistica definita da R.L. | Indicatore di attività : report finale |
| 3 | Bando AXEL DGR n. 3744 del 26.10.2020 impianti fotovoltaici | Risultato da raggiungere: acquisire il finanziamento previsto dalla DGR n.3744 del 26/10/2020 Bando AXEL “Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali” in conto capitale a fondo perduto. Azioni: Predisposizione atti per acquisizione contributo finalizzato alla realizzazione di un sistema di accumulo impianto fotovoltaico della palestra comunale. In caso di finanziamento, approvazione progetto e affidamento lavori entro la tempistica definita da R.L. | Indicatore temporale: report finale |
| 4 | Bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” DDUO 15.01.2021 n. 245 | Risultati da raggiungere: All’interno del programma OO.PP. 2021, particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di intervento da finanziare ai sensi della DDUO n. 245 del 15/1/2021 per un importo max di euro 500.000,00 Azioni: Predisposizione atti per acquisizione contributo finalizzato alla rigenerazione urbana dell’area comunale in via Gramsci. In caso di finanziamento, approvazione progetto e affidamento lavori entro la tempistica definita da R.L. | Indicatore temporale: report finale |
| 5 | Convenzione per la progettazione strada San Martino-Travacò | Risultato da raggiungere: addivenire ad un accordo con il limitrofo Comune di SAN MARTINO SICC E LA PROVINCIA DI PAVIA per la realizzazione congiunta di percorso stradale alternativo. Azioni: Predisposizione degli atti necessari per l’accordo che si dovrà stipulare con il Comune di San Martino S. per l’individuazione del professionista cui assegnare la progettazione per la realizzazione dell’opera pubblica. | Indicatore di attività: report finale |
| 6 | Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ai sensi del DM 11/11/2020 | Risultato da raggiungere: il decreto ministeriale del 11/11/2020 per l’anno 2021 prevede un contributo a fondo perduto di euro 100.000,00 per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Azioni: Predisposizione atti per acquisizione contributo finalizzato alle opere di messa in sicurezza tribuna e opere di completamento campo sportivo; approvazione progetto e affidamento lavori entro la tempistica definita dal DM 11/11/2020, ovvero entro il 15 settembre. | Indicatore di attività: report finale |
| 7 | Richiesta accesso atti pratiche edilizie | Risultato da raggiungere: A seguito della Legge 77/2020 nel 2021 vi è una ingente richiesta di accesso atti per la ricerca di pratiche edilizie pregresse per verificare lo stato di legittimità degli immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica per ottenere lo sconto fiscale del 110% (Superbonus). Azioni: ridurre la tempistica di ricerca, fatta salva la possibilità di reperire personale di supporto all’UT. | Indicatore di attività: report finale |
| 8 | Protezione civile | Risultato da raggiungere: In seguito alla scadenza della convenzione del servizio associato di Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla stipula di una nuova convenzione con i Comuni appartenenti allo stesso COM Azioni: Predisposizione nuova convenzione servizio associato di Protezione Civile. | Indicatore di attività: report finale |
| 9 | Piano neve | Risultato da raggiungere: Organizzazione e gestione servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio Azioni: Coordinamento del servizio con il personale comunale e la ditta esterna | Indicatore di attività: report finale |
| 10 | Sistemazione locali depositi | Risultato da raggiungere: Riordino e catalogazione materiale presso i depositi comunali Azioni: occorre verificare tutti gli attrezzi ed il materiale depositato, e se del caso eliminare quelli non più utilizzabili | Indicatore di attività: report finale |
| 11 | Depositi cauzionali anni pregressi per occupazione suolo pubblico | Risultato da raggiungere: l’Ufficio di Polizia Locale che negli anni passati si è occupato delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, deve concludere l’iter di restituzione o incasso dei depositi cauzionali pregressi. Azioni: occorre concludere l’iter delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate anteriormente al 2021 con la restituzione o incasso dei depositi cauzionali in essere | Indicatore di attività: report finale |
| 12 | Riqualifica ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica | Risultato da raggiungere: Il Comune di San Martino Siccomario (capofila) ha affidato l’incarico esterno per redazione atti di gara per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 183 comma 1 d.lgs 50/2016 del progetto relativo alla riqualifica ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica nei territori aggregati, comuni di San Martino Siccomario, Cava Manara e Travacò Siccomario Azioni: Predisposizione atti da trasmette alla CUC di Garlasco che deve esperire la gara su Sintel con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 | Indicatore di attività: report finale |
| 13 | Manutenzione parchi gioco | Risultato da raggiungere: mettere in sicurezza i giochi e le strutture nei parchi gioco Azioni: Fatta salva la disponibilità di fondi comunali, occorre verificare tutte le strutture presenti nei parchi giochi ed acquisire le certificazioni da parte di ditta esterna a tal uopo incaricata e se necessario eliminare quelli non a norma. | Indicatore di attività: report finale |

# Area Finanziaria

# Scheda obiettivi ed indicatori

| N. | Descrizione obiettivo | Finalità da perseguire Azioni da svolgere | Indicatori di risultato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisione regolamentazione Tari | Risultato da raggiungere: aggiornamento della regolamentazione vigente a seguito delle novità introdotte dal metodo MTR di ARERA Azioni: l’obiettivo è quello di procedere ad una ridefinizione della regolamentazione vigente in materia, tenendo conto delle misure adottate per supportare famiglie ed imprese a seguito emergenza sanitaria da covid 2019 , e tenendo conto della riforma operata dal decreto lgs.vo n. 116/2020 con abrogazione dell’assimilazione rifiuti speciali e rifiuti urbani. Andranno predisposti altresì gli atti consiliari per l’approvazione del pef tari 2021, debitamente validato. | Indicatore temporale : presentazione all’A.C. di proposta di regolamento consiliare in tempo utile per l’approvazione entro il 30 giugno p.v., unitamente al pef da validare . |
| 2 | Recupero crediti | Risultato da raggiungere: potenziare l’attività di recupero derivanti da verifiche su fatturazione utenze comunali. Azioni: - verifica debiti/crediti con enti strumentali e partecipate andando a compensare i crediti certificati. -verifica circa la corretta fatturazione delle utenze comunali , con particolare riguardo alle utenze Gas valutando la congruità dei contratti in essere rispetto alle proposte Consip | Indicatore di attività: relazione finale sull’attività svolta. |
| 3 | Reinternalizzazione servizi (IVA, stipendi e accertamenti tributari) | Risultato da raggiungere: gli adempimenti relativi alla contabilizzazione delle scritture relative all’iva, la gestione paghe e il servizio tributi non dovranno più essere affidati all’esterno, in relazione all’assunzione di personale di cat c, in esecuzione del fabbisogno personale 2021 pre-definito Azioni: A seguito del processo di preparazione e formazione del personale di nuova acquisizione che sarà assunto mediante utilizzo graduatoria di altro ente, si dovrà predisporre quanto necessario in termini di caricamento dati e codifiche per le registrazioni dei documenti contabili sull’apposito programma, già in dotazione, attivandosi per addivenire alla predisposizione interna delle liquidazioni periodiche di competenza oltre che della dichiarazione annuale, così da poter gestire tali attività direttamente dall’ufficio tributi, oggetto della riorganizzazione a seguito di assunzione . | Indicatore finanziario: risparmio che sarà conseguito a valere dal prossimo anno, rapportando i costi della nuova assunzione ai minori costi per prestazioni di servizio, tenuto conto della seguente tempistica: - All’1 gennaio 2022 internalizzazione servizio iva - All’1 luglio 2022 internalizzazione servizio paghe - Al 31 dicembre 2022 internalizzazione servizio tributi |
| 4 | ##### Fondone 2021 | Risultato da raggiungere: trasmissione alla ragioneria generale dello Stato della certificazione Azioni: dopo l’acquisizione informazione dagli uffici comunali coinvolti a vario titolo l’adempimento dovrà essere portato a termine dall’ufficio finanziario ai sensi dell’art 106 dl 34/2020, art 39 dl 104/2020, dm 3/11/2020 art 1 co 830 , legge 178/2020 e dm 1 aprile 2021 | Indicatore di attività: relazione finale sull’attività svolta. |
| 5 | Canone unico | Risultato da raggiungere: dopo l’approvazione consiliare del regolamento in materia e l’approvazione giuntale delle nuove tariffe si dovrà adeguare la banca dati Azioni: -verificare le autorizzazioni scadute e mettere a disposizione modelli di autocertificazione raccogliendo le informazioni necessarie per creare la banca dati. E verificare sul territorio le informazioni ricevute. -richiedere il pagamento di tutte le occupazioni ed esposizioni soggette ai precedenti prelievi tosap/imposta pubblicità/diritti pubbliche affissioni | Indicatore di attività: relazione finale sull’attività svolta. |
| 6 | Relazione al Conto annuale spese personale 2020 | Risultato da raggiungere: L’art 60 co 2 del decreto 165/2001 prevede questo adempimento da fare con apposito modello accompagnato da relazione con esposti i risultati della gestione Azioni: -applicare le istruzioni operative di cui alla circolare mef -alimentare la banca dati del censimento del personale EELL | Indicatore di attività: relazione finale sull’attività svolta |
| 7 | Fondo risorse decentrate 2021 | Risultato da raggiungere: definire la contrattazione integrativa 2021 per il trattamento economico accessorio in anticipo rispetto alla consueta scadenza Azioni: -quantificare fondo anno 2021, parte fissa annualmente disponibile, con determina del Responsabile -incrementare fondo 2021 coi risparmi straordinari 2020 e buoni pasto anno 2020 non erogati causa covid, e con le risorse aggiuntive storicamente riconosciute, previa certificazione revisore -definire trattamenti correlati alla parte variabile per remunerare la performance e le condizioni di lavoro -predisposizione proposta delibera indirizzi e proposta di autorizzazione alla sottoscrizione del cdi 2021 | Indicatore di attività: entro settembre 2021 |
| 8 | Codice disciplinare | Risultato da raggiungere: definire nuovo testo di codice disciplinare a rettifica di quello a suo tempo approvato con delibera G.C. n. 9 del 30 gennaio 2013 Azioni: predisposizione proposta delibera giuntale di adozione, cura adempimenti conseguenti di pubblicazione, ricezione eventuali osservazioni, approvazione definitiva | Indicatore di attività: entro il mese di luglio |
| 9 | Recupero risorse | Risultato da raggiungere: dare seguito ricorso n. 212/2021 per ingiunzione notificato il 9 febbraio u.s. al sig. S. e GMT Azioni: -quantificare risorse necessarie per attuare azione di recupero -incrementare disponibilità spesa per incarico legale di supporto -predisposizione proposta delibera di incarico legale -disporre tutto quanto necessario per il recupero dei crediti S. e GMT | Indicatore di attività: relazione finale sull’attività svolta. |

# OBIETTIVI

# INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI

# ESERCIZIO FINANZIARIO

# ANNO 2021

In capo al Segretario Generale

Nell’ambito della descrizione degli obiettivi gestionali dei servizi riconducibili ai tre c.d.r. in cui è diviso l’organigramma dell’ente sono stati individuati dei progetti di natura trasversale per la cui realizzazione è prevista un’attività di coordinamento affidata, in qualità di responsabile, al Segretario dell’ente.

| N. | Descrizione obiettivo | Finalità da perseguire Azioni da svolgere | Indicatori di risultato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza | Risultato da raggiungere: provvedere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di anticorruzione e trasparenza (D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., L. 190/2012 e ss.mm.ii.) secondo le scadenze stabilite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Azioni: - sovrintendere all’aggiornamento del portale Amministrazione Trasparente per l’inserimento delle varie pubblicazioni nelle apposite sezioni. - predisporre il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sottoponendolo all’approvazione della Giunta Comunale e disporre la pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione trasparente - disporre la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - sovrintendere all’inserimento dati in Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti degli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativa al fine della successiva trasmissione ad ANAC tramite PEC di apposito modulo contenente l’URL di pubblicazione del file XML. - supporto al nucleo di valutazione per la compilazione griglie di rilevazione utili per rilascio dell’attestazione di assolvimento obblighi di pubblicazione al 30.06. - curare la pubblicazione attestazione OIV + griglie nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - collaborazione con il Tecnico Informatico incaricato per la redazione degli Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno e disporre la pubblicazione sull’apposita piattaforma di AGID. | Relazione sull’attività svolta. |
| 2 | Transizione al digitale | Risultato da raggiungere: Consentire l’accesso ai servizi on line attraverso Spid (= sistema pubblico identità digitale) , Carta identità elettronica o Carta Nazionale servizi, connessi alla piena attuazione del Decreto Legislativo 76/2020 per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione degli Enti Locali. Azioni: - Per l’adesione ed integrazione alla piattaforma pagoPA # Obiettivo 1) Perfezionamento ed Adesione alla piattaforma pagoPA. Azioni: - Recupero credenziali ed accesso al portale delle adesioni di pagoPA. - Accreditamento referenti dei pagamenti. - Implementazione dell’accesso al portale delle adesioni con credenziali nominali. - Definizione e setup del processo di adesione per i nuovi servizi di incasso. # Obiettivo 2) Integrazione Piattaforma PagoPA Azioni: - Censimento e definizione priorità di attivazione dei servizi di incasso da migrare sulla piattaforma pagoPA (spontanei o dovuti). - Invio piano di attivazione secondo il format predefinito così come reso disponibile da PagoPA SPA. - Adeguamento servizi di incasso alla nuova tabella tassonomica. - Sviluppo ed attivazione tecnica modello 1 e 3 su tutti i servizi di incasso. - Finalizzazione della autorizzazione alla stampa del titolo di pagamento pagoPA (avviso di pagamento pagoPA). - Configurazione ambiente, Test e Rilascio. - Per la implementazione della App IO e la integrazione con i servizi online del Comune Obiettivo 3) Adesione App IO Azioni: - Sottoscrizione contratto di adesione alla piattaforma App IO. - Studio, analisi e definizione dei requisiti generali per il “Progetto App IO del Comune di Travacò Siccomario”. # Obiettivo 4) Integrazione App IO nel Sistema Informativo Comunale Azioni: - Migrazione ed attivazione di almeno dieci servizi digitali. - iscrizione back office. - attività di test. - inoltro template con schede servizi. - rilascio servizi in App. - Per l’adesione ed integrazione al sistema SPID, CIE, CNS degli strumenti di accesso online messi a disposizione dal Comune. # Obiettivo 5) Integrazione Sistema SPID,CIE,CNS # Azioni: - Adesione al sistema SPID: individuazione e scelta del/dei soggetto/i aggregatori. - Abilitazione dei servizi online all’accesso tramite SPID, CIE, CNS. - Effettuazione dei test da parte del Comune. - Invio richiesta di collaudo ad AgID. - Rilascio definitivo agli utenti del Portale Comunale. | Entro il: 28/02/2021 Entro il: 31/12/2021 Entro il: 28/02/2021 Entro il: 31/12/2021 Entro il: 31/12/2021 |
| 3 | Disciplina delle sedute organi collegiali in videoconferenza | Risultato da raggiungere: Consentire, senza termini temporali, lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza Azioni: L’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020) ha stabilito che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus da Covid -19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte Comunali, anche se privi di un regolamento che disciplini lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità. Trattasi di predisporre l’appendice al Regolamento del Consiglio Comunale disciplinante le sedute degli organi collegiali in videoconferenza, già normati da decreti sindacali. | Indicatore di attività: relazione finale |
| 4 | Coordinamento periodico formalizzato tra PO/AC/Segr | Risultato da raggiungere: Condivisione programmazione Azioni: Disciplinare incontri periodici e organizzare gli stessi almeno due volte al mese | Indicatore di attività: entro luglio 2021 |
| 5 | Validazione Pef RSU | Risultato da raggiungere: Secondo quanto previsto da Arera in materia Tari, quando il Comune si occupa in proprio della gestione tariffe (in quanto “gestore”), si applica l’art. 1 co. 1.1. della Deliberazione Arera 3/3/2020 n. 57 Azioni: A seguito proposta di deliberazione consiliare del 22.06 u.s., si rende necessario “validare” il Pef commissionato e reso da Stat Servizi s.r.l. (cfr det. N. 64/245 dell’1/12/2020) | Indicatore di attività: entro 30.06 |